## DETALHAMENTO
SITE ¦ INSTITUCIONAL - FANTR_CRONO
RESPONSÁVEL | ETAPA | PRAZO | DATA PREVISTA INICIAL | REALIZADO | Data alterada a partir do realizado
Start
FANTR | Fechamento da proposta |  | 2019-03-27
Verbo/Kombi/FANTR | Reunião de kick off | 1 | 2019-04-03
Verbo/Kombi | Alinhamento interno | 3 | 2019-04-08
Verbo | Coleta de informações técnicas (FTP / Painel de controle)
Verbo | Coleta e Organização do conteúdo
Planejamento
Kombi | Sitemap | 5 | 2019-04-12
Wireframe
Verbo | Aprovação interna Sitemap e Wireframe | 1 | 2019-04-15
Kombi | Ajustes | 1 | 2019-04-16
Verbo/Kombi/FANTR | Apresentação Sitemap e Wireframe | 1 | 2019-04-17
Kombi | Ajustes | 1 | 2019-04-18
| Wireframe mobile | 2 | 2019-04-22
Verbo | Aprovação interna Wireframe Mobile | 1 | 2019-04-23
Kombi | Ajustes | 1 | 2019-04-24
FANTR | Aprovação Wireframe Mobile | 1 | 2019-04-25
Kombi | Ajuste | 1 | 2019-04-26
FANTR | Aprovação final Sitemap e Wireframe | 1 | 2019-04-29
Design - Home + 01 página interna
Verbo | Criação da home + 01 página interna | 5 | 2019-05-06
Verbo | Desenvolvimento dos textos | 2 | 2019-05-08
Verbo/Kombi/FANTR | Apresentação layout (Home+ 01 página interna) | 1 | 2019-05-09
Verbo | Ajustes | 3 | 2019-05-14
FANTR | Aprovação | 1 | 2019-05-15
Verbo | Ajustes finais | 1 | 2019-05-16
FANTR | Aprovação final | 1 | 2019-05-17
Desenvolvimento - Home + 01 página interna
Kombi | Programação (Home + 01 página interna) | 10 | 2019-05-31
Verbo | Aprovação interna | 1 | 2019-06-03
Kombi | Ajustes | 3 | 2019-06-06
Verbo | Aprovação final | 1 | 2019-06-10
Design - Páginas internas
Verbo | Desdobramento dos layouts(páginas internas) | 5 | 2019-05-24
Verbo | Desenvolvimento de conteúdo (páginas internas) | 3 | 2019-05-30
FANTR | Aprovação | 2 | 2019-06-03
Verbo | Ajustes | 3 | 2019-06-06
FANTR | Aprovação final | 2 | 2019-06-10
Desenvolvimento - Páginas internas
Kombi | Programação (páginas internas) | 10 | 2019-06-25
Verbo | Inserção de conteúdo inicial | 2 | 2019-06-28
Verbo | Homologação (desktop + mobile) | 2 | 2019-07-02
Kombi | Ajustes Programação | 4 | 2019-07-08
FANTR | Apresentação site completo | 1 | 2019-07-09
Kombi | Ajustes Design + Programação | 4 | 2019-07-15
Entrega
FANTR | Aprovação final do cliente | 2 | 2019-07-18
Kombi | Migração | 1 | 2019-07-19
Kombi | Publicação | 1 | 2019-07-22
Verbo | Entrega final | 1 | 2019-07-23